## CARACTERIZACION
CARACTERIZACIÓN - PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
UNIDAD / OFICINA | PROC. ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | SUB ACTIVIDADES | ENTREGABLES | OBJETIVOS ESTRAT.
[5 empty] | OE 1 | OE 2 | OE 3 | OE4
PLANEAMIENTO Y CALIDAD | 10 | 32 | 52 | 269 | 0 | 9 | 0 | 1
PLANIF, CALIDAD Y REC. MED | 3 | 16 | 33 | 74 | 1 | 2 | 0 | 1
UNIDAD DE CAPACITACION | 8 | 12 | 31 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA SANIT. | 2 | 5 | 34 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0
TOTAL | 23 | 65 | 150 | 692 | 1 | 21 | 0 | 2
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## OPC
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD 2019
OBJETIVO | PROCESOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | META | U.M. | RESPONSABLE | CARGO | CRONOGRAMA |  |  |  | N° ENTREGABLES REALIZADOS POR TRIMESTRE | % NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE ANUAL
[8 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 1.- Elaboración de Estudios Técnicos y Planes de Gestión | Presidir la formulación de Estudios Técnicos | Coordinar con las Areas involucradas en el desarrollo de las metodologías | 5 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Formulación de estudios técnicos (Estudio de determ. RRHH / Manual de Operaciones / Programación de Metas / Control Prestacional / Proyectos de Inversión | 5 | Informe técnico | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Formular Planes de Gestión acorde a los objetivos institucionales | Presidir reuniones de Gestión y dar a conocer los lineamientos institucionales | 6 | Actas de reunión | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0% | 0%
|  |  | Formulación de Planes de Gestión (Plan Operativo / Plan de Mejoramiento de Gestión Matriz de compromisos e indicadores 2019) | 2 | Plan | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  | Proyectar Informes de Gestión a la Sede Central | Coordinar con las diferentes jefaturas la consolidación de información. | 4 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Elaborar informes de Gestión / resultados / cumplimiento | 12 | Informe de resultados | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Proyectar respuesta a las solicitudes de Información de la Sede Central | Coordinar con las diferentes jefaturas la consolidación de información. | 4 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Elaborar informes de análisis de información | 12 | Informe analítico | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 2.- Cuadro de Asignación de Personal (CAP) | Formulación del CAP (Cuadro de Asisgnación de personal) | Diagnóstico situacional del Recurso Humano | 1 | Informe técnico | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Desarrollo de la metodología y estudio de determinación del proyecto del nuevo CAP | 1 | propuesta aprobada a nivel de Red | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  |  |  | 1 |  | 0% | 0%
|  | Actualización periódica | Coordinar con el nivel central, la necesidad de actualización | 1 | Cartas de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Inducción y entrenamiento para el desarrollo de la metodología | 1 | Inducción | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo del proyecto | Identificar la normativa vigente | 1 | cuadro de verificación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 3.- Capacitación y entrenamiento de personal | Formulación y Validación del Plan de Capacitación | Seguimiento y monitoreo de los plazos de entrega | 1 | Propuesta de Plan | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional de capacitación | 3 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan de Capacitación | Elaboración de informes de cumplimiento de capacitaciones programadas | 4 | informe trimestral | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 4 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Supervisión de otras funciones relacionadas a los procesos de capacitación | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 12 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 4.- Bienes Estratégicos | Formulación y Validación del Cuadro de Necesidades de Bienes Estratégicos | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 1 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Aprobación de cuadro de necesidades | 1 | Informe | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Seguimiento y monitoreo de los niveles de abastecimiento de bienes estrategicos | Evaluación de informes de Abastecimiento de bienes estrategicos | 4 | informe | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 12 | Acta de coordinación | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Seguimiento de reposición de Equipos | Evaluación de informes de compras por reposición y equipos en proceso | 12 | informe | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 5.- Sistema de Gestión de Calidad | Seguimiento y Monitoreo del Plan de Calidad | Evaluación de informes de cumplimiento | 4 | Informes de Cumplimiento | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Participacipación en la elaboración de Proyecto de Mejora Continua | 1 | Proyecto remitido | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 6.- Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria | Supervisión de las funciones relacionadas vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria (boletines, categorización, bioseguridad) | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 4 | Informes | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Seguimiento a la remisión de información SUSALUD | Coordinaciones permanentes con el equipo de remisión de tramas | 4 | tramas validadas | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 7.- Estadistica Institucional | Supervisión del proceso de consolidación y registro estadísitico | Coordinaciones permanentes con la Unidad funcional | 4 | Informe | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Creacion de tablero de monitoreo local | Diseño de herramienta de Gestión de la Información | 1 | aplicativo | Walter Edmundo Gomez Ramirez | Jefe de Oficina |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
OE 4.- Promover una Gestión con Etica y Transparencia | 8.- Sistema de Control Interno | Desarrollar la Fase de Planificación | Sensibilización de los procesos del Sistema de Control interno | 1 | capacitación | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Elaboración de Plan de Trabajo | 1 | Plan | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desarrollar la Fase de Implementación y ejecución | Implementar el Plan de Trabajo en el marco de lo dispuesto por CGR | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Evaluar el cumplimiento del Plan de trabajo | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desarrollar la fase de seguimiento y evaluación | Medir el grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Identificar las Limitaciones o Debilidades que no se pueden ejecutar; emitir un informe final | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | Desarrollar la Fase de Retroalimentación (mejora continua) | A base del Informe Final de Plan de Trabajo, deberá priorizar las Actividades que no pudieron ser ejecutadas o contiene dificultad su ejecución. | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Monitorear los avances del Plan de Trabajo retroalimentado emitiendo un informe final sobre su ejecución, para volver a elaborar un Plan de Trabajo. | 1 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  |  |  | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 9.- Implementación de Recomendación de Auditoria de la Contraloría General de la República, OCI y Sociedades Externas | Difundir del Informe de Auditoria remitidas por OCI y Contraloría | Dar a conocer las recomendaciones del Informe de Control a las Areas encargadas de su implementación, identificando las recomendaciones para mejorar gestion de la entidad y/o iniciar acciones administrativas | 6 | Informes | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0% | 0%
|  | Elaborar y remitir Plan de Acción | Elaborar, suscribir y remitir plan de acción al OCI en conformidad con el formato estipulado en la directiva vigente. | 6 | Informes | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0% | 0%
|  | Coordinar de manera permanente con los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones | Brindar apoyo técnico en las acciones y medidas adoptadas para implementar recomendaciones. | 4 | Informes | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Solicitar, cuando lo considere necesario, apoyo técnico al OCI para que explique o absuelva las consultas que pudieran existir sobre las recomendaciones. | 2 | Informe | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 0%
|  | Informar a la Contraloría y al OCI en la forma y plazos que sean requeridos con los documentos que sustentan, las acciones y medidas adoptadas para implementación de las recomendaciones. | Consolidar los avances del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones del informe de auditoria. | 4 | Matriz de Seguimiento | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar la publicación en el Portal de Transparencia el estado situacional (Pendiente, en proceso e implementada) de las recomendaciones de Auditoria. | 4 | Informes | Juan Carlos Quispe Picón | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 10.- Validación y Requerimiento de Jornada Laboral Extraordinaria (PCT) | Recepción de los expedientes remitido por Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria | Verificar y contrastar la ejecución de horas extraordinarias por médico y según parte diario | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Validar la información con el Sistema de Gestión Hospitalaria | Generación de la programación médica del periodo evaluado | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Validar la información con el Sistema de Gestión Hospitalaria | Verificar que la producción y la programación, se encuentren registrados en el Sistema Transaccional | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Verificar programación de actividades médicas, producción en horas ordinarias y horas extraordinarias | Verificar que la programación y reprogramación asistencial cumpla las 150 hrs así como otras disposiciones según directiva | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Aplicación de criterios y análisis para la determinación de las horas y atenciones validas | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Emitir Informe y reporte de la validación de RPCT. | Emitir Informe sobre la ejecución de Horas Extraordinarias | 12 | Informe | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Emitir reporte para ser remitido a la Unidad de Recursos Humanos con los Vistos Buenos de los responsables según normativa. | 12 | Reportes | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  | Requerimiento de Autorización de la Jornada Laboral Extraordinaria | Consolidar las horas extraordinarias requeridas, sustentar deficit de RRHH y justificar impacto positivo como resultado de la utilización de Horas Extraordinarias | 12 | Informe | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Seguimiento de la ejecución de actvidades realizadas en Horario Extraordinario así como control presupuestal | 12 | Informe | Cesar Lopez Palacios | Téc. Serv. Adm. Y Apoyo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
Colorimetría
Avance = 100%
Avance < 100%
Avance < 75%
No reporta
Avance = | Actividades Reportadas
Total de Actividades

## UPCyRM
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE PLANEAMIENTO, CALIDAD Y RECURSOS MEDICOS 2019
OBJETIVO | PROCESOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | META | U.M. | RESPONSABLE | CARGO | CRONOGRAMA |  |  |  | N° ENTREGABLES REALIZADOS POR TRIMESTRE | % NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE ANUAL
[8 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T
OE 2.- Desarrollar una gestión con excelencia operativa | 1.- Bienes Estratégicos | Elaboración y seguimiento de cartas de requerimiento del 98% de los ítems de bienes estratégicos de compra local y delegados | Elaboración del requerimiento | 4 | Carta | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Seguimiento y coordinación a la carta de requerimiento | 4 | Correo | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Efectuar las gestiones del 95% de los ítems de bienes estratégicos que se encuentran con cobertura menor a 1 mes y mayor a 6 meses | Evitar quiebre de stock de los bienes estratégicos (BBEE) menor a 1 mes | 4 | Informe | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Evitar el sobre stock de los BBEE mayor a 6 meses | 4 | Informe | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Determinar las necesidades de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos | Solicitar a las UPSS sus necesidades | 1 | Carta | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Consolidación y envío de las necesidades a nivel de Red Asistencial | 1 | Carta | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Proceso de redistribución de bienes estratégicos a solicitud del CEABE | Determinación de la redistribución de Bienes Estratégicos | 4 | Correo | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Envío y recepción de bienes estratégicos | 4 | Informe | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Abastecimiento de los centros asistenciales | Recepción de PECOSAS | 4 | Correo | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar las reservas en el sistema SAP | 4 | Correo | Pedro Rios | Químico Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Control y supervisión del vencimiento de los bienes estratégicos | Determinación de bienes estratégicos con vencimiento próximo | 4 | Correo | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
|  |  | Comunicar a Farmacia y difundir en las Redes Asistenciales a nivel nacional para su redistribución | 4 | Correo | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
OE 1.- Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados | 2.- Sistema de Gestión de Calidad | Implementar la guía Identificación Correcta de pacientes | Dar a conocer la Directiva a las jefaturas de Departamento y Servicio | 4 | Carta | Grecia Peña | Técnico Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Efectuar la supervisión con el Jefe de Enfermería | 4 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Aplicación de la autoevaluación en el Hospital II, PM Alameda y CAP I Manantay | Elaboración de Plan de Trabajo para implementar progresivamente la autoevaluación | 1 | Plan de trabajo | Grecia Peña | Técnico Administrativo |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Elaboración del informe final | 1 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad |  |  |  | 1 |  | 0% | 0%
|  | Implantación del 65% de los indicadores de calidad | Elaboración del Plan de Trabajo para implementar progresivamente los indicadores de calidad | 1 | Plan de trabajo | Grecia Peña | Técnico Administrativo | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Elaboración del informe final | 4 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Establecimiento del ECSAO en el Hospital II Pucallpa, PM Alameda y CAP I Manantay | Visita de supervisión | 2 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Elaboración del informe final | 2 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 0%
OE4.- Promover una gestión con ética y transparencia |  | Gestionar la aplicación del ISO 37001 Antisoborno | Realizar el requerimiento para la contratación de una consultoría para su implementación | 1 | Carta | Grecia Peña | Técnico Administrativo |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Efectuar la evaluación correspondiente | 1 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
OE2.- Desarrollar una gestión con excelencia operativa | 3.- Equipamiento biomédico y proyecto de inversiones | Dotar de equipamiento básico por reposición a nuestros centros asistenciales | Elaborar el cuadro Check List de equipos de los centros asistenciales | 1 | Informe | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Remitir al CEABE los equipos a reponer | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  | Instalación de los servicios de atención renal ambulatoria | Coordinar con Patrimonio el saneamiento físico legal del terreno | 1 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Convocatoria del proceso de selección para la ejecución del proyecto | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro del Adulto Mayor (CAM) | Coordinar con Patrimonio el saneamiento físico legal del terreno | 1 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Convocatoria del proceso de selección para la ejecución del proyecto | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  | Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del 1er nivel de atención de la PM Alameda (construcción de un policlínico de complejidad creciente) | Realizar la búsqueda de un terreno (fundo SAMAR) | 1 | Informe | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Coordinar con Patrimonio el saneamiento físico legal del terreno | 1 | Informe | Lic. Ernesto Vera | Jefe de Unidad |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Convocatoria del proceso de selección para la ejecución del proyecto | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | Dotar de equipamiento básico nuevo a nuestros centros asistenciales | Solicitar a las UPSS sus necesidades de equipamiento nuevos | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Remitir al CEABE los equipos a adquirir | 1 | Carta | Miguel Velasquez | Analista de equipamiento |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
Colorimetría
Avance = 100%
Avance < 100%
Avance < 75%
No reporta
Avance = | Actividades Reportadas
Total de Actividades

## UCAP
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE CAPACITACIÓN 2019
OBJETIVO | PROCESOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | META | U.M. | RESPONSABLE | CARGO | CRONOGRAMA |  |  |  | N° ENTREGABLES REALIZADOS POR TRIMESTRE | % NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE ANUAL
[8 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 1.- Plan de Capacitación | Elaboracion del plan del Capacitación | Conformación del comite de capacitación | 1 | Resolución de conformación de Comité | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Diagnosticar las necesidades de capacitación a través de las necesidades solicitadas por las áreas y servicios de la Red. | 1 | Plan de Capacitación en físico. | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Ingresar las actividades de Capacitación al Sistema SIGCAP, para la revisión y conformimdad del sectorista. | 1 | Plan de Capacitación en físico. | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprobación del Plan de Capacitación | Elaborar Carta proyecto para aprobación del Plan de Capacitación Director de la Red Asistencial Ucayali. | 1 | Carta Proyecto | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Ejecución del Plan de Capacitación | Solicitar los Planes de Capacitación de las actividades a los servicios y areas involicradas para la ejecución de actividades. | 3 | Carta circular enviadas a las aéreas y servicios | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar el cumplimiento de todas las actividades aprobadas en el plan de capacitación | 3 | Informe de avance según directiva | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | Evaluación de las actividades de capacitación | Aplicar instrumentos para medir los concomientos adquiridos por los participantes. | 4 | instrumentos Pre y Post test | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Medir los resultados de las capacitaciones luego de la ejecución de las actividades, para medir el impacto en la institución | 4 | Entrevistas y/o cuestionarios | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 2.- Convenios marcos y específicos | Supervisar la vigencia de los convenios Marco entre ESSALUD y las instituciones educativas: universidades e institutos. | Conformar comité tecnico ejecutivo (CTE) para la evaluación de la contraparte del plan de trabajo para la firna del convenio Marco | 2 | Resolución de conformación de Comité | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Elaborar la propuesta de Plan de Trabajo por parte de ESSALUD para la firma del convenio Especifico. | 1 | Plan de Trabajo elaborado | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Contar con Convenio Marco y espeficico firmado | 4 | Convenios firmados | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
|  |  | Seguimiento de la ejecución de la contraparte del plan de trabajo de los convenios firmados. | 4 | Informe de avance según directiva | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Remitir Informe memoria del cumplimiento del plan de trabajo de los convenios especificos. | 1 | Informe Memoria | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  |  |  | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 3.- Programa de Internado Médico | Determinar el numero de plazas según Directiva vigente. | Elaborar el cuadro de requerimientos de internos de medicina según criterios de la Directiva | 1 | Cuadro de requerimietno aprobado | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Conducir el Proceso de Selección, Adjudicación de plazas, Acreditación y el Desarrollo del Programa de Internado Médico en EsSalud | Conformación del comité Hospitalario de Internado médico. | 2 | Resolución de conformación de Comité | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Preparar y conducir conjuntamente con el comité de Internado médico el proceeso de selección, Evaluación, Adjudición y Acreditación de los internos. | 2 | Informe de avance | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  |  | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar el proceso de inducción de los internos de medicina. | 1 | Informe de inducción | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Establecer las actividades y funciones en forma individual al interno de medicina en coodinación con el equipo de docentes del internado | 1 | Reglamento de internado médcio | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 4.- Programa de Prácticas Pre - Grado | Supervisar la vigencia de los convenios Marco entre ESSALUD y las instituciones educativas: universidades e institutos. | Conformar comité tecnico ejecutivo (CTE) para la evaluación de la contraparte del plan de trabajo para la firna del convenio Marco | 1 | Resolución de conformación de Comité | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Elaborar la propuesta de Plan de Trabajo por parte de ESSALUD para la firma del convenio Especifico. | 1 | Plan de Trabajo elaborado | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad |  | 1 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Contar con Convenio Marco y especifico firmado | 4 | Convenios firmados | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Seguimiento de la ejecución de la contraparte del plan de trabajo de los convenios firmados. | 4 | Informe de avance según directiva | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Remitir Informe del cumplimiento del plan de trabajo de los convenios especificos. | 4 | Informe Memoria | Roxana Khoury López | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 5.- Programa de Residentado Médico | Comunicar proceso de convocatoria | Elaborar proyecto Carta socializando la convocatoria al proceso de residentado médico en las sedes docentes de ESSALUD, que se ofertan las plazas | 1 | Carta tramitada | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar el cumplimiento de los requisitos completos de los postulantes según normativa vigente. | 1 | Informe | Roxana Khoury López | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 6.- Programa de Residentado de Químico Farmacéutico | Comunicar proceso de convocatoria | Elaborar proyecto Carta, socializando la convocartoria del proceso de residentado para Quimico Farmaceutico, en las sedes docentes de ESSALUD, en las que se ofertan las plazas | 1 | Carta tramitada | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar el cumplimiento de los requisitos completos de los postulantes según normativa vigente. | 1 | informe | Roxana Khoury López | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 7.- Programa de Residentado de Enfermería | Comunicar proceso de convocatoria | Elaborar proyecto Carta, socializando la convocartoria del proceso de residentado para ENFERMERIA, en las sedes docentes de ESSALUD en las que se ofertan las plazas. | 1 | Carta tramitada | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar el cumplimiento de los requisitos completos de los postulantes según normativa vigente. | 1 | Informe | Roxana Khoury López | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 8.- IETSI - Investigación | Comunicar proceso de convocatoria | Elaborar proyecto Carta, socializando la convocartoria de eventos cientificos y teconologicos: productos farmaceuticos , dispositivos, euqipos y naterial médico, procedimientos, prácticas cl´nicas y conocimientos desarrollados de la salud. | 1 | Carta circular tramitada | Jossy Mera Ochoa | Digitadora Adm. | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Verificar el cumplimiento de los requisitos completos de los postulantes según normativa vigente. | 1 | Informe | Roxana Khoury López | Jefe de Oficina | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
Colorimetría
Avance = 100%
Avance < 100%
Avance < 75%
No reporta
Avance = | Actividades Reportadas
Total de Actividades

## UIS
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA 2019
OBJETIVO | PROCESOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | META | U.M. | RESPONSABLE | CARGO | CRONOGRAMA |  |  |  | N° ENTREGABLES REALIZADOS POR TRIMESTRE | % NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE ANUAL
[8 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T
OE2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 1- Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria | Salud Publica | Fumigacion y desratizacion | 2 | Actividad realizada | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Atencion de informacion epidemiologica local regional y sede Central | 4 | Registro de informacion atendida | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Sala Situacional | 12 | Visualizacion en Marquesina | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Boletines epidemiologicos | 52 | Boletines emitidos | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 0% | 0%
|  |  | Curso- Talleres local y nacional | 2 | informes | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Aplicativos Web -CDC MINSA | 4 | Registros online (Informe trim) | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Alertas Epidemiologicas local, Regional y Nacional | 4 | Alertas difundidas (Informe TRIM) | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Brotes epidemiologicos | 4 | informe de brotes epidemicos (Informe TRIM) | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Planes Anuales - contingencia | 2 | Planes elaborados | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Comites de la Red - Comites Regional Multisectoriales | 4 | Resoluciones con informe de actividades realizadas en cada Comité | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Prioridades Sanitarias (Notificacion mensual, trimestral y semestral) | Informes de casos epidemiologicos | 4 | Infomes | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
|  |  | Defunciones (SINADEF) | 12 | Formatos remitidos | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | WINEPI 3.5 | 52 | Bases de datos remitidos | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 0% | 0%
|  |  | Sistema NOTI SP (CDC MINSA) |  | Registro semanal online | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad
|  |  | Sub sistema de Infecciones Asociadas a la atencion de salud | 12 | Registro mensual online, correo e informes via oficial | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Sub sistema de mortalidad en poblacion asegurada | 12 | Registro mensual | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Perfiles epidemiologicos | 4 | Registro Trimestral/semestral | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Enfermedades de Notificacion obligatoria (Notificacion Diaria, semanal y mensual) | Sub Sistema ENO (Enfermedades de notificacion obligatoria) | 52 | correo semanal | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 0% | 0%
|  |  | Sub Sistema de Vigilancia de VIH/Sida |  | Correo semanal | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sub Sistema Tb |  | Registro semanal según casos | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sub sistema de mortalidad perinatal y neonatal |  | Correo semanal | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sub sistema de mortalidad materna |  | Correo semanal | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sub sistema de Diabetes |  | Registro semanal según casos | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Vigilancia epidemiologica de casos (febriles, sarampion, arbovirosis, brotes entre otras) |  | Correo diario y semanal | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Fichas epidemiologicas: induccion, control de calidad, abastecimiento y coordinacion con laboratorio |  | fichas aperturadas y notificadas | Mag. Enf. Josefina Barbaran Cauper | Jefe de Unidad | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OE 2.- Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa | 2.- Estadistica Institucional | Consolidación y oficialización de la información estadística a nivel de la Red Asistencial | Ejecutar, brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de Organización, Control,Coordinacion y consolidacion estadistica y Administrativa de la Red. | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  | Validación, coordinación y explotación de información | Ejecutar los procedimientos tecnicos del sistema administrativo del area. | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar la recopilacion y consolidacion de la informacion Estadistica de los servicios del Hospital II -Pucallpa y de las Postas Medicas, control de la calidad de la informacion recibida y cumplimiento del reporte de informacion estadistica (SES) en las fechas del cronograma nacional ante la Sub Gerencia de Estadistica. | 12 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Analizar y absolver las solicitudes y documentos tecnicos que se procesan en el area de estadistica. | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar el seguimiento del tramite administrativo a los documentos que ingresan al area de estadistica | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Preparar reportes, cuadros estadisticos y resumenes de la productividad de la Red | 12 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | 0%
|  |  | Absolver las consultas tecnicos administrativos del ambito de competencia y emitir el informe según indicacion. | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Recopilar, verificar ordenar y registrar informacion que se genera en el area | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
|  |  | Mantener informado al jefe del area inmediato sobre las actividades que desarrolle. | 4 | Informes | Renan Mego Rioja | Estadistico y Prof. Tec. Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0%
Colorimetría
Avance = 100%
Avance < 100%
Avance < 75%
No reporta
Avance = | Actividades Reportadas
Total de Actividades